**Программа**

**«Нулевой травматизм»**

**ГУСО «Акшинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Задор» Забайкальского края**

**с. Акша**

**2021 год**

**ПРОГРАММА**

**«Нулевой травматизм»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих и как следствие улучшение финансово-экономического положения в организации. |
| Задачи программы | 1. Улучшение условий труда работающих и организации охраны труда путем внедрения системы управления профессиональными рисками для предупреждения случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  2. Повышение ответственности работников за собственную безопасность и безопасность других лиц при выполнении работ.  3. Совершенствование отношений в трудовом коллективе путем внедрения культуры безопасного поведения.  4. Повышение качества проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на рабочих местах.  5. Создание организационных условий для реализации программы. |
| Ожидаемые значения конечных результатов реализации программы | 1. Снижение количества больничных листов по временной утрате трудоспособности. 2. Соблюдение требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 3. Улучшение морального и психологического климата в коллективе. 4. Исключение производственных травм. 5. Получение положительных характеристик и исключение предписаний от контрольных и надзорных органов. 6. Повышение производительности труда работающих. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы**

Основными показателями, характеризующими состояние условий и охраны труда в организации являются показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. От того, какие условия труда созданы для работников зависят:

1. Здоровье работников;
2. Привлечение квалифицированных кадров, или их текучесть.

Основными проблемами, на решение которых направлены мероприятия программы, являются:

1. Внедрение новой системы охраны труда в организации;
2. Улучшение условий труда работников;
3. Предупреждение производственного травматизма;
4. Предупреждение профессиональной заболеваемости.

**2. Сроки и этапы реализации программы**

Реализация программы охватывает период с 2021 по 2023 годы. Программа реализуется в два этапа - оценка производственных рисков; устранение производственных рисков, или их минимизация. Последовательность реализации программы определяется достижением целевых показателей мероприятий по снижению производственных рисков в организации в соответствии с внутренним графиком (планом).

1. **Основные мероприятия программы**

**и последовательность их выполнения**

**I этап**

1. Оценка фактического состояния условий труда работающих и организации охраны труда в организации:
   1. Проведение специальной оценки условий труда с целью выявления вредных и/или опасных производственных факторов производственной среды;
   2. Проведение анализа (за три последних года) несчастных случаев на производстве, полученных мелких травм работниками, больничных по временной нетрудоспособности работников, повторяющихся причин общих заболеваний работников, - с целью определения частоты производственных травм (в том числе мелких) и выявления возможных рисков;
   3. Проведение анализа и оценка безопасности работающего оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, в том числе на их соответствие нормативной документации, сроков эксплуатации, заявленных производителем, соблюдение сроков технического обслуживания и получения допусков соответствующими органами для дальнейшей эксплуатации;
   4. Проведение осмотра и оценка состояния зданий, помещений, сооружений и прилегающей территории на соответствие строительным нормам, санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности;
   5. Проведение проверки соблюдения сроков и порядка обучения по охране труда всего персонала организации;
   6. Проведение анализа потребности и оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
   7. Проведение ревизии локальной документации по охране труда на соответствие действующему законодательству.
2. Расчет финансовых затрат для выполнения мероприятий по результатам оценки фактического состояния условий труда работающих и организации охраны труда в организации.
3. Планирование мероприятий по результатам расчета финансовых затрат, финансирование которых выстроено в последовательности расставленных приоритетов и срочности их выполнения для достижения целевых показателей в сроки, установленные программой.
4. Выполнение мероприятий в последовательности расставленных приоритетов и срочности их выполнения для достижения целевых показателей в сроки, установленные программой.

**II этап**

1. Устранение или минимизация производственных рисков в организации:
   1. По результатам выполненных мероприятий, предусмотренных I этапом настоящего раздела программы, установленных причин и частоты происшествий несчастных случаев на производстве, получения мелких травм работниками и общих заболеваний, выполняются мероприятия:
      1. Незамедлительное устранение причин, которые привели к несчастным случаям на производстве, если они не были устранены сразу после происшествия, или по результатам выполненных мероприятий, предусмотренных I этапом настоящего раздела программы;
      2. Согласно установленных причин получения мелких травм работниками (порезы, ушибы и т.д.) и частоты их происшествий, необходимо устранить причины (замена инструмента, средств индивидуальной защиты, выставление дополнительных ограждений и т.д.), провести внеплановое обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ с обязательной проверкой знаний;
      3. По результатам анализа временной нетрудоспособности работников от общих заболеваний и определения часты нахождения их на больничном, с целью установления причин ослабленного состояния здоровья конкретных работников и возможных признаков профессиональных заболеваний, необходимо данных работников направить (за счет средств работодателя) на дополнительные медицинские обследования;
      4. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников осуществляется с учетом специфики деятельности организации, по результатам медицинских осмотров работников и дополнительных медицинских обследований.
   2. Повышение ответственности работников за собственную безопасность и безопасность других лиц при выполнении работ:
      1. Разработка и утверждение локальных актов (приказов, распоряжений) организации об ответственности работников за безопасное поведение на рабочих местах и всех местах, где может находиться работник в процессе трудовой деятельности:
         1. В актах могут предусматриваться административного воздействия за утаение полученных мелких травм, работу на неисправном оборудовании, не применение средств индивидуальной защиты, использование в работе предметов, приспособлений и инструментов кустарного изготовления, не предусмотренных технической документацией и т.д.;
         2. В актах могут предусматриваться меры поощрения работников за безопасный труд в течение определенного периода, за работу без травм и за своевременное сообщение о возможном риске получения травмы, в том числе другими лицами и т.д.

Предусмотреть поощрения грамотами, благодарственными письмами руководства, размещение фото лучших на доску почета.

* 1. Совершенствование отношений в трудовых коллективах путем внедрения культуры безопасного поведения:
     1. Организация и проведение коллективных физкультурно-оздоровительных мероприятий, конкурсов и тренировок.
     2. Пропаганда безопасного поведения на рабочих местах и всех местах, где может находиться работник в процессе трудовой деятельности:
        1. Изготовление средств наглядной агитации (плакатов, буклетов, стендов, предупреждающих и информационных знаков) и размещение в общедоступных местах для постоянного ознакомления.
  2. Повышение качества проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на рабочих местах.

1. **Перечень мероприятий, показателей конечных результатов**

**программы и плановые значения по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование цели, задач, основных мероприятий,**  **мероприятий, целевых показателей** | | | | | | |
| **Цель** «Обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих и как следствие улучшение финансово-экономического положения в организации» | | | | | | | |
| 1. | **Задача** «Улучшение условий труда работающих и организации охраны труда путем внедрения системы управления профессиональными рисками для предупреждения случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.» | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие** «Оценка фактического состояния условий труда работающих и организации охраны труда в организации» | Реализуется в один этап с момента утверждения программы организации | | | | | |
| 1.1.1. | **Мероприятие** «Проведение специальной оценки условий труда» | Проведена | | | | | |
| 1.1.2. | **Мероприятие** «Проведение анализа (за три года) несчастных случаев на производстве, полученных мелких травм работниками, больничных по временной нетрудо-способности работников» | До 01 01 2023 года | | | | | |
| 1.1.3. | **Мероприятие** «Проведение анализа и оценка безопасности работающего оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, в том числе на их соответствие нормативной документации, сроков эксплуатации, заявленных производителем, соблюдение сроков технического обслуживания и получения допусков соответствующими органами для дальнейшей эксплуатации» | До 01 02 2023 года  и далее постоянно | | | | | |
| 1.1.4. | **Мероприятие** «Проведение осмотра и оценка состояния зданий, помещений, сооружений и прилегающей территории на соответствие строительным нормам, санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности» | До 01.12.2022 года и далее 1 раз в полгода постоянно | | | | | |
| 1.1.5. | **Мероприятие** «Проведение проверки соблюдения сроков и порядка обучения по охране труда всего персонала организации» | До 01.09.2022 года и далее 1 раз в полгода постоянно | | | | | |
| 1.1.6. | **Мероприятие** «Проведение анализа потребности и оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной и коллективной защиты» | До 01.09.2022 года и далее 1 раз в полгода постоянно | | | | | |
| 1.1.7. | **Мероприятие** «Проведение ревизии локальной документации по охране труда на соответствие действующему законода-тельству» | До 01.09.2022 года и далее 1 раз в полгода постоянно | | | | | |
| 1.2. | **Основное мероприятие** «Устранение или минимизация производственных рисков в организации» | Постоянно | | | | | |
| 1.2.1. | **Мероприятие** «Незамедлительное устране-ние причин, которые привели к несчастным случаям на производстве» | При установлении причин несчастного случая | | | | | |
| 1.2.2. | **Мероприятие** «Устранение причин полу-чения мелких травм работниками» | При установлении причин мелких травм | | | | | |
| 1.2.3. | **Мероприятие** «Внеплановое обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ с обязательной проверкой знаний» | При необходимости | | | | | |
| 1.2.4. | **Мероприятие** «Проведение дополнитель-ных медицинских обследований работников» | При необходимости | | | | | |
| 1.2.5. | **Мероприятие** «Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников» | Организация контроля за соблюдением режима труда и отдыха работниками | | | | | |
| 1.2.6. | **Мероприятие** «Разработка и утверждение локальных актов (приказов, распоряжений) организации об ответственности работников за безопасное поведение на рабочих местах и всех местах, где может находиться работник в процессе трудовой деятельности» | Постоянно | | | | | |
| 1.2.7. | **Мероприятие** «Организация и проведение коллективных физкультурно-оздоровите-льных мероприятий, конкурсов и тренировок» | Постоянно | | | | | |
| 1.2.8. | **Мероприятие** «Изготовление средств наглядной агитации (плакатов, буклетов, стендов, предупреждающих и информаци-онных знаков) и размещение в обще-доступных местах для постоянного ознакомления» | Постоянно | | | | | |
| 1.2.9. | **Мероприятие** «Организация и проведение Дней охраны труда - осуществление контроля за правильным выполнением работ с соблюдением требований безопасности и правильным применением средств индивидуальной защиты» | По отдельному графику | | | | | |
| **№** | **Наименование целевых показателей** | **Ед.изм.** | **Годы** | | | | |
| **2021** | | **2022** | | **2023** |
| П-1 | **Показатель** «Выявленные/устраненные риски» | Ед. |  |  | |  | |
| П-2 | **Показатель** «Улучшение условий труда работников» | % работников, которым улучшены условия труда |  |  | |  | |
| П-3 | **Показатель** «Количество травм, в том числе мелких, полученных в процессе производства» | Случаев |  |  | |  | |
| П-4 | **Показатель** «Количество несчастных случаев на производстве» (тяжелые и смертельные) | Случаев |  |  | |  | |
| П-5 | **Показатель** «Количество листков времен-ной нетрудоспособности работников по общим заболеваниям» | Шт. |  |  | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_